## Premissas
Custo do projeto – Entrega E1 (avaliação do draw.io)
Como usar: edite só as células com fundo amarelo e texto azul (aqui, nas horas estimadas da aba Estimativa e no Registro de horas). O restante é calculado.
Premissa | Valor | Unidade | Fonte / justificativa
Salário mensal de estagiário de TI | 1500 | R$/mês | Glassdoor, salários de Estagiário de TI em Brasília, acesso em 14/10/2026 (guardar print no repositório)
Encargos e impostos sobre o salário | 30% | % | DevMedia, "Quanto vale o serviço de um programador?" (carga tributária da ordem de 30%)
Horas pagas pelo salário no mês | 132 | h/mês | Lei 11.788/2008, art. 10: estágio de até 6 h/dia; 6 h × 22 dias úteis
Custos fixos mensais por pessoa | 0 | R$/mês | Método DevMedia (energia, internet, equipamento). Valor a estimar pela equipe
Valores calculados
Custo mensal por pessoa | 1950 | R$/mês | Salário + encargos
Valor da hora de trabalho | 14.7727 | R$/h | Custo mensal ÷ horas pagas no mês
Custo fixo por hora | 0 | R$/h | Custos fixos ÷ horas pagas no mês
Custo da hora usado no projeto | 14.7727 | R$/h | Hora de trabalho + custo fixo por hora. Sem margem de lucro: a avaliação não é um serviço vendido
Capacidade da equipe na E1
Pessoas na equipe | 6 | pessoas | Equipe
Horas dedicadas por pessoa por dia | 2 | h/dia | Decisão da equipe
Dias do período (14/10 a 26/10) | 13 | dias | Dias corridos, incluindo fins de semana
Capacidade total em horas | 156 | h | Pessoas × horas por dia × dias
Custo da capacidade total | 2304.5455 | R$ | Teto de custo da E1
Indicador PSM
Limite de alerta: custo real ÷ custo estimado | 1.2 | razão | Acima deste valor: replanejar ou reduzir escopo (critério de decisão do plano de medição)

## Estimativa
Estimativa e acompanhamento de custo por atividade
Cada responsável estima as horas da sua atividade (coluna D). As horas reais vêm da aba Registro de horas.
Atividade | Responsável | Milestone | Horas estimadas | Custo estimado (R$) | Horas reais | Custo real (R$) | Diferença de horas (real − estimado) | Custo real ÷ estimado | Situação
Reuniões dos marcos (4 reuniões × 1 h × 6 pessoas) | Todos | Todos | 24 | 354.5455 | 1 | 14.7727 | -23 | 0.041667 | Dentro do previsto
Gestão e PSM (repositório, linha de base, medições, atas) | Dupla 1 | Todos | 12 | 177.2727 | 0 | 0 | -12 | 0 | Não iniciada
Fase 1 (propósito, stakeholders, diagramas, priorização, escopo, ODS, ambiente) | Duplas 2 e 3 | E1 · Fase 1 | 30 | 443.1818 | 0 | 0 | -30 | 0 | Não iniciada
Fase 2: objetivos, questões, hipóteses e fichas (3 objetivos × 13 h) | Duplas 1, 2 e 3 | E1 · Fase 2 | 39 | 576.1364 | 0 | 0 | -39 | 0 | Não iniciada
Diagrama GQM e rastreabilidade | Duplas 3 e 2 | E1 · Fase 2 | 5 | 73.8636 | 0 | 0 | -5 | 0 | Não iniciada
Artigo (introdução, referencial, metodologia, integração, apêndices) | Dupla 3 | E1 · Entrega | 19 | 280.6818 | 0 | 0 | -19 | 0 | Não iniciada
GitPage | Dupla 2 | E1 · Entrega | 8 | 118.1818 | 0 | 0 | -8 | 0 | Não iniciada
Revisão cruzada final (6 × 2 h) | Todos | E1 · Entrega | 12 | 177.2727 | 0 | 0 | -12 | 0 | Não iniciada
Reserva para imprevistos | Dupla 1 | Todos | 7 | 103.4091 | 0 | 0 | -7 | 0 | Não iniciada
Total |  |  | 156 | 2304.5455 | 1 | 14.7727 | -155 | 0.0064103 | Dentro do previsto
Capacidade da equipe (Premissas) |  |  | 156
Horas estimadas ÷ capacidade |  |  | 100%
Conferência |  |  | Estimativa cabe na capacidade
Note on D4: Exemplo do formato. Cada responsável substitui pela sua estimativa.

## Registro de horas
Registro de horas trabalhadas
Uma linha por sessão de trabalho. A atividade deve ser escolhida da lista (igual à aba Estimativa). A linha 5 é um exemplo: apague ou substitua.
Data | Membro | Atividade | Issue | Horas
2026-10-14 | Nome 1 | Reuniões dos marcos (4 reuniões × 1 h × 6 pessoas) | #1 | 1

## Por membro
Horas e custo por membro
Troque "Nome 1" a "Nome 6" pelos nomes da equipe. O % do total alimenta a tabela de contribuição do artigo.
Membro | Horas reais | % do total da equipe | Custo real (R$) | Situação (PSM)
Nome 1 | 1 | 100% | 14.7727 | Dentro do esperado
Nome 2 | 0 | 0% | 0 | Abaixo de 50% da média
Nome 3 | 0 | 0% | 0 | Abaixo de 50% da média
Nome 4 | 0 | 0% | 0 | Abaixo de 50% da média
Nome 5 | 0 | 0% | 0 | Abaixo de 50% da média
Nome 6 | 0 | 0% | 0 | Abaixo de 50% da média
Total | 1 | 100% | 14.7727